## Sheet1
Sprint Start Date | 2019-10-22 |  | Day of the Sprint | Target | Actual
Sprint End Date | 2019-10-29 |  | 0 | 20 | 20
Sprint Length (Days) | 7 |  | 1 | 17.1429 | 13.3333
Sprint Points | 20 |  | 2 | 14.2857 | 13.3333
Expected Average Daily Sprint Points | 2.8571 |  | 3 | 11.4286 | 6.6667
|  |  | 4 | 8.5714 | 6.6667
Completion Time | 3 |  | 5 | 5.7143 | 6.6667
Average Daily Sprint Points Completed | 6.6667 |  | 6 | 2.8571 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0
Sprint | Name | Sprint | Start | End